УТВЕРЖДАЮ

Глава Арамильского городского округа

_________________ М.С. Мишарина

18.01.2023

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

в Муниципальном бюджетном учреждении «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»

на 2023 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |  |
| - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточный объем информации о деятельности организации культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении организации. | Размещение на стендах в фойе учреждения: планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) Размещение на официальном сайте учреждения информации: Материально-техническое обеспечение предоставления услуг | 28.02.2023 | Адыева Фаина Салимяновна, директор | Размещено 1. На стендах в фойе учреждения: план по улучшению качества работы (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) 2.На сайте учреждения: планы Финансового и технического обеспечения | 28.02.2023 |  |
| - Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточная удовлетворенность населения комфортностью предоставления услуг | Обновление кулеров для соблюдения питьевого режима. Установить скамейки на прилегающей территории | 31.12.2023 | Адыева Фаина Салимяновна, директор | 1.Соблюдается питьевой режим для участников коллективов, кулеры обновлены 2.для комфортности посетителей в фойе работает телевизор с постоянным обновлением информации 3.Оборудован гардероб | 15.05.2023 |  |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень доступности для инвалидов помещении организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Установить кнопку вызова персонала для маломобильных групп населения. Обучить работника для сопровождения инвалидов в помещениях учреждения и на прилегающей территории. Обеспечить для инвалидов по слуху и зрению дублирование звуковой и зрительной информации. Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов. | 31.12.2023 | Адыева Фаина Салимяновна, директор | 1.Подготовлена смета и выделены средства в план ФХД учреждения на 2024 год на ремонт входной группы с установкой пандуса и кнопки вызова для маломобильных групп. 2.Выделена стоянка для автотранспортных средств инвалидов. 3. Кнопка вызова для маломобильных групп установлена. 4. Установлена табличка «График работы» с шрифтом Брайля | 01.11.2023 |  |
| - Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адыева Фаина Салимяновна, директор | Ведется журнал посетителей «Отзывы и предложения» Организован диалог с потребителями услуг через сайты учреждения. Ведутся беседы с работниками учреждения. | 05.04.2023 |  |
| - Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адыева Фаина Салимяновна, директор | МБУ «КДК «Виктория» разработана Анкета «Уровень удовлетворённости населения АГО качеством и доступностью услуг». Из общего числа опрошенных: средний показатель удовлетворенности - 98,2% | 05.04.2023 |  |

Директор                         Ф.С. Адыева